## Sheet1
Gramin Shiksha Kendra 09-10
Particulars | Budget | July | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | June | Total | Variance | % variance
Project Manager | 264000 | 0 | 21999 | 21999 | 21999 | 21965 | 21965 | 21971 | 21971 | 21970 | 21970 | 21970 | 43940 | 263719 | 281 | 0.10644
Accountant | 60000 | 0 | 5001 | 5001 | 5001 | 5001 | 5001 | 3953 | 5001 | 5001 | 5001 | 5001 | 10002 | 58964 | 1036 | 1.7267
Office Support | 42000 | 0 | 2052 | 3466 | 3466 | 3467 | 3466 | 3466 | 3467 | 3467 | 3466 | 3466 | 6933 | 40182 | 1818 | 4.3286
Teaching & Learning Material | 227500 | 30639 | 66319 | 12135 | 17485 | 84146 | 1528 | 3812.5 | 992 | 1423 | 4202 | 4126 | 766 | 227573.5 | -73.5 | -0.032308
School Support Assistant | 84000 | 0 | 5358 | 5819 | 7144 | 7144 | 7144 | 7544 | 7144 | 7144 | 7144 | 7144 | 14288 | 83017 | 983 | 1.1702
Teachers Stipend | 2080000 | 19056 | 163894 | 149786 | 161187.5 | 164284 | 151815 | 153152 | 144907 | 167762 | 159685 | 165359 | 261848 | 1862735.5 | 217264.5 | 10.4454 | 8 teachers have not completed 12 months so some part of their salary is left.
Capacity Building | 108000 | 9519 | 7109 | 7902 | 14349 | 8673 | 9125 | 43256 | 2400 | 3300 | 3140 | 0 | 0 | 108773 | -773 | -0.71574
Research & Documentation | 20000 | 6820 | 0 | 100 | 440 | 400 | 400 | 400 | 0 | 1690 | 400 | 0 | 400 | 11050 | 8950 | 44.75 | Cost of documenting was much below of what estimated as no printed material came out
Consultant Support | 30000 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 3000 | 27500 | 2500 | 8.3333
School Library | 15000 | 8287 | 247 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 880 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 13634 | 1366 | 9.1067
School Day | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 9048 | 0 | 0 | 0 | 15048 | -48 | -0.32
Drinking Water | 81817 | 13348 | 23640 | 6690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43678 | 168 | 0.20534
Electricity |  | 25327 | 0 | 0 | 8954 | 0 | 200 | 0 | 390 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 37971 |  | 0.20534
Repair of School | 200000 | 2198 | 68089 | 15930 | 64627 | 60368 | 0 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223312 | -23312 | -11.656 | Cost of raw material rose at the time of construction as compared with the cost at the time of planning
Administrative Cost | 147275 | 9446 | 7135 | 14280 | 17845 | 24160 | 15069 | 13328 | 5150 | 5115 | 23671 | 11975 | 6483 | 153657 | -6382 | -4.3334
Grand Total | 3374592 | 124640 | 370843 | 243108 | 339997.5 | 381908 | 215713 | 263862.5 | 197422 | 229020 | 230599 | 226041 | 347660 | 3170814 | 203778 | 6.0386
| Carry forword | Sep.: Received; Dec.: Total | Balance
Asha | 395105 | Sep.: 2473788.8; Dec.: 2868893.8
Vibha | 59602 | Sep.: 530481; Dec.: 590083
| 454707 | Sep.: 3004269.8; Dec.: 3458976.8 | 288162.8